План деятельности рабочей группы МОУ «Угольная СОШ» по внедрению начального общего образования в образовательный процесс школы.

| Содержание | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  |  |
| Организационно - методическая деятельность. |  |  |
| Заседание 1. Создание рабочей группы по переходу школы на ФГОС (распределение обязанностей). Разработка плана деятельности рабочей группы | Апрель 2010 г. | Директор школы |
| Заседание 2. Ознакомление с нормативно - правовой базой по внедрению ФГОС начальной школы. | Май 2010 г. | Директор школы |
| Заседание 3. Анализ образовательной программы «Гармония» на соответствие новому ФГОС. | Июнь 2010 г. | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов. |
| Заседание 4. Итоги реализации образовательных стандартов предыдущего поколения в начальной школе. | Сентябрь 2010 г. | Зам. директора по УВР. |
| Заседание 5. Сравнительный анализ действующего и нового ФГОС. | Октябрь 2010 г. | Руководитель ШМО учителей начальных классов. |
| Заседание ШМО учителей начальной школы «Итоги по реализации образовательной программы «Гармония в 1- классах в первой четверти 2010 - 2011 года». | Ноябрь 2010 г. | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов. |
| Заседание 6. Возможности УМК образовательной программы «Гармония 2010» по реализации | Декабрь 2010 г. | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов. |
| Заседание 7. Анализ результатов тестирования учащихся 4 - х. классов по русскому языку и математике в рамках аккредитации ОУ 2010 - 2011 учебном году. | Январь 2011г. | Учителя начальных классов. |
| Заседание МО учителей начальной школы «Итоги по реализации образовательной программы «Гармония в 1- классах во второй четверти 2010 - 2011 года». | Январь 2011г. | Руководитель МО учителей начальных классов, учителя 1 классов. |
| 8. Анализ внеурочной деятельности младших школьников в ОУ. Организация внеурочной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС второго поколения. | Февраль 2011г. | Зам. директора по воспитательной работе. |
| Заседание 9. Подготовка к пробной аттестации выпускников начальной школы. | Март 2011г. | Зам. директора по УВР. |
| Заседание МО учителей начальной школы «Итоги по реализации образовательной программы «Гармония в 1- классах в третьей четверти 2010 - 2011 года». | Март 2011г. | Руководитель МО учителей начальных классов, учителя 1 классов. |
| Заседание 10. Анализ результатов пробной аттестации выпускников начальной школы. | Апрель 2011г. | Зам. директора по УВР, учителя 4 - х. классов. |
| Заседание 11. Рассмотрение учебного плана 1 - классов на 2011 - 2012 учебный год. | Май 2011г. | Директор, зам. директора по УВР. |
| Заседание 12. Анализ работы рабочей группы в 2010 - 2011 учебном году. | Май 2011г. | Директор школы |
| Заседание педагогического совета школы «Деятельность ОУ в условиях перехода на ФГОС второго поколения. | Май 2011г. | Директор школы |
| Образовательная деятельность. |  |  |
| Формирование заявки для обучения учителей, работающих в начальной школе, на курсах по программе «Теория и методика преподавания в начальной школе (на основе ФГОС начального общего образования второго поколения). | Декабрь 2010 г. | Зам. директора по УВР. |
| Серия обучающих семинаров для учителей начальных классов по реализации ФГОС начального общего образования. | В течение года. | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов. |

«Создание условий для успешного внедрения

начального общего образования на базе МОУ «Угольная СОШ».

Сроки реализации: ноябрь 2010 - август 2011г.

Цель: Достижение новых образовательных результатов на первой ступени.

Задачи:

- обеспечение качественной реализации начального общего образования второго поколения в

содержательном,

процессуальном,

технологическом,

результативном направлениях;

- создание условий для эффективного освоения основной образовательной программы начального общего образования.

| Компоненты, направления образовательного процесса | Действия по созданию условий для | внедрения на I ступени. |
| --- | --- | --- |
| администрации ОУ педагогов ОУ |  |  |
| I. Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы на 1 ступени. | 1. Подготовка проекта нового образовательного пространства школы. 2. Предоставление возможностей для повышения квалификации педагогов через инструктивные семинары, курсовую подготовку. 3. Комплектование заказа на учебники, 4. Организация тренингов для педагогов с целью переосмысления собственной профессиональной позиции в соответствии с новыми ФГОС. 5. Создание информационно - справочного центра с доступом к интернет - ресурсам, ориентированным на внедрение ФГОС. 6. Выбор варианта учебного плана начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС и имеющимися ресурсами. 7. Разработка основной образовательной программы школы на первой ступени образования. 8. Создание, экспертиза, корректировка рабочих программ педагогов. 9. Подготовка плана реализации основной образовательной программы начальной школы, соответствующей требованиям ФГОС. | 1.Участие в работе инструктивных семинаров с целью понимания структуры и содержания ФГОС. 2.Посещение семинаров, курсов. 3. Выбор УМК. Формирование заказа на учебники. 4. Самообразование учителей развитие развитие компетентностей, использование различных источников. 5. Разработка рабочих программ на основе выбранных УМК, корректировка рабочих программ. 6. Выполнение программ по всем курсам. |
| II Совершенствование нормативно - правовой базы обеспечивающей реализацию ФГОС. | 1. Внесение изменений в штатное расписание. 2. Внесение изменений в устав школы в связи с введением ФГОС. 3. Утверждение нового режима функционирования школы на I ступени в связи с необходимостью организации внеучебной деятельности. 4. Внесение корректировок в бюджет школы на 2011 год. | 1. Освоение нового режима функционирования школы на I ступени. 2. Взаимодействие учителей начальной школы и педагогов ДО, осуществляющих внеучебную деятельность. |
| III Кадровое обеспечение. | 1. Определение потребности в дополнительных педагогических кадрах на основе запроса родителей и детей. 2. Подбор для 1 класса педагогических кадров, способных к реализации ФГОС в полном объеме. 3. Педсовет: «Кадровый ресурс как основа обновленного содержания образования». | 1.Работа с родителями по разъяснению новых ФГОС. 2. Изучение образовательных запросов родителей и их детей. |
| IV Реализация модели учебного плана (внеурочной деятельности). | 1. Обсуждение двух вариантов учебного плана. Организация занятий 1 класса с часами внеучебной деятельности. 2. Организация ГПД с изменением в них формы организации внеурочной деятельности, предполагающей реализацию часов внеурочной деятельности. | 1.Педагогическая поддержка в выборе направления развития ребенка. 2. Организация учащихся в рамках реализации внеучебной деятельности в соответствии с выбранным вариантом. |
| V Методическое сопровождение. | 1. Обновление программы методического сопровождения педагогов. 2. Конкурс педагогических проектов «Школа будущего». 3. Участие в совещаниях, обмен опытом по внедрению ФГОС. 4. Разработка критериев оценки эффективности работы педагогов в условиях внедрения. 5. Разработка методических рекомендаций по освоению нового образовательного пространства в начальной школе. | 1. Участие педагогов во всех мероприятиях. |
| VI Обеспечение материально - технической базы. | 1. Обеспечение учителя современными ТСО. 2. Доступ к интернет - ресурсам. 3. Обновление оснащения кабинетов для 1 класса, создание медиатеки, библиотечного фонда. | 1. Овладение приемами работы с ТСО. 2.Оформление запросов на необходимом оборудовании. 3.Организация классных мини - библиотек, мини - медиатек. |

План мероприятий по внедрению ФГОС начального общего образования.

Содержание

| Организационно - педагогическая деятельность. | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Работа с педагогическими кадрами. |  |  |
| 1. Участие в собеседовании в РУО по вопросам «Внедрения ФГОС начального общего образования». | Ноябрь | Язева Н.И. Директор школы |
| 2. Участие в зональных, районных совещаниях по переходу на ФГОС. | 30.11.10г. в течение учебного года 2010 - 2011 | Мустафина Т.И. учитель |
| 3. Педсовет: «Изучение ФГОС начального общего образования. Новые гигиенические требования к внедрению ФГОС НОО. | 25.11.2010 г. | Язева Н.И. Директор школы. Екимова З.Н. рук. МО учитель начальных классов, Есипчугова А.Г. - зам. директора по УВР. |
| 4. Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению в образовательный процесс ФГОС начального общего образования. | Декабрь 2010 г. | Язева Н.И. - директор школы |
| 5. Утвердить план деятельности рабочей группы. Организация деятельности рабочей группы (по отдельному плану). | Январь 2010 г. в течение года. | Язева Н.И.- директор школы Есипчугова А.Г. Бигалеева Е.В. Аллаярова Р.Р. |
| 6. Заседания МО по проблематике введения ФГОС. | в течение года. | Руководитель МО начальных классов Екимова З.Н. |
| 7. Заседание педсовета «О готовности начальной ступени школы к переходу по ФГОС НОО». | Апрель 2010 год. | Язева Н.И.- директор школы |
| Работа с родителями учащихся. |  |  |
| 8. Родительские собрания: |  |  |