| ## Администрация ## Соль-Илецкого района Оренбургской области ## Районное управление ## образоваНия ПРИКАЗ № 428от 5.10.2010 г. |  |
| --- | --- |

Об утверждении Положения о муниципальном

консультационно-методическом  совете

введения   федеральных     государственных

образовательных стандартов (ФГОС), плана графика

мероприятий по обеспечению введения ФГОС

начального общего образования в

общеобразовательных учреждениях

Соль-Илецкого района

В соответствии с действующим  приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать муниципальный координационный совет введения федеральных государственных стандартов (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о муниципальном  консультационно-методическом совете по введению федеральных государственных стандартов (Приложение 2) .

3. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного начального общего образования общеобразовательных учреждений  Соль-Илецкого района (Приложение 3).

4. Руководителям общеобразовательных учреждений провести соответствующую работу по введению ФГОС НОО.

Начальник РУО                                                                      А.В. Зозуленко

Приложение 1

к  приказу РУО

№ 428от 5.10.2010 г.

Муниципальный координационно-методический совет введения

федеральных государственных образовательных стандартов

1.  Зозуленко А.В., начальник  районного  управления образования

2.  Никитина Е.К., заместитель начальника районного   управления образования

3. Тишина И.И., заведующая  УМЦ РУО

4.  Кислинская  И.А., главный бухгалтер РУО

5.  Шинклюева М.М., директор ЦД иК

6.  Базилова О.А., психолог ЦДиК

7.  Федорова О.В., специалист РУО

8.  Мадат Е.В., методист УМЦ РУО

9.  Курасова Е.А., методист УМЦ РУО

10. Шайхутдинова Е.А., методист УМЦ РУО

11. Новицкая Н.П., методист УМЦ РУО

12. Калиева Л.А. методист УМЦ РУО

Приложение № 2

к приказу РУО

№ 428от 5.10.2010 г.

Положение

о муниципальном консультационно-методическом центре введения федеральных государственных  образовательных

стандартов начального общего образования

1. Общие положения

1.1  Муниципальный  координационный совет введения ФГОС начального общего образования  (далее –Совет), созданный при  управлении образования администрации Соль- Илецкого района, осуществляет в  Соль-Илецком районе функции    по введению ФГОС.

1.2 Совет создается приказом управления образования.

1.3 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Оренбургской области в области образования, приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и иными нормативными правовыми актами Минобрнауки России по введению ФГОС, нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими документами Министерства образования Оренбургской  области, управления образования, настоящим Положением и во взаимодействии с соответствующими государственными организациями Соль-Илецкого  района.

1.4. Совет строит свою деятельность на принципах коллегиальности и гласности принимаемых решений.

1.5. Совет информирует о планах и результатах своей деятельности  управления образования и отчитывается перед ним о проделанной работе.

- Основные задачи и функции

  - Основными задачами Совета являются:

-обеспечение нормативно-правового, организационного, кадрового,  информационного сопровождения введения ФГОС на территории Соль-Илецкого  района;

- организация мероприятий по обеспечению введения ФГОС;

-научно-методическое сопровождение, включая консультирование всех участников процесса введения ФГОС;

-обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;

-проведение мониторинговых исследований по проблемам и результатам введения ФГОС.

2.2.  Для решения поставленных задач Совет:

- разрабатывает предложения по вопросам нормативно-правового, организационного, кадрового, информационного обеспечения введения ФГОС в Соль-Илецком  районе;

- готовит предложения по участию образовательных учреждений в апробации введения ФГОС;

- осуществляет общую координацию работ по введению ФГОС;

- участвует в подготовке и экспертизе проектов документов по вопросам введения ФГОС на муниципальном уровне;

- оказывает помощь образовательным учреждениям по вопросам введения ФГОС;

- участвует в организации и проведении совещаний, семинаров, научно-практических конференций по вопросам введения ФГОС;

- осуществляет изучение передового опыта работы образовательных учреждений по введению ФГОС, способствует его внедрению в образовательные учреждения района;

- обеспечивает  информацией о ходе  введения ФГОС  НОО на сайте районного  управления образования.

Приложение № 3

к приказу РУО

№ 428от 5.10.2010 г.

План- график по введению ФГОС начального общего образования

в  образовательных учреждениях Соль-Илецкого района

Соль-Илецк 2010

| Направление мероприятий | Результат | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| Создание координационно-методического совета по введению ФГОС НОО | Зозуленко А.В., Никитина Е.К., Кислинская И.А., Тишина И.И., Мадат Е.В, Курасова Е.А., Базилова О.А., Шинклюева М.М., Федорова О.В., Курасова Е.А., Шайхутдинова Е.А., Новицкая Н.П., Калиева Л.А. | Тишина И.И. | Май 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС | План-график | Координационный совет | Июнь 2010 |
| Обеспечение повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам ФГОС НОО | Повышение квалификации в ИПК и ППРО (методист, психолог, учитель начальных классов планирующий работать по ФГОС) | Тишина И.И. | Июнь 2010 |
| Подготовка методических рекомендаций по разработке ООП НОО ФГОС второго поколения | Методическая рекомендация | Мадат Е.В. | Июль-август 2011 |
| Анализ мониторинговых исследований по готовности ОУ к переходу на ФГОС | Аналитическая справка | ОУ, УМЦ РУО | Август 2010 август 2011 |
| Создание консультативного пункта на базе УМЦ РУО | Консультации по вопросам внедрения ФГОС | Методисты УМЦ | В течение года |
| Проведение мониторинга готовности уч-ся начальных классов на предмет готовности к введению ФГОС в начальных классах | Аналитическая справка | Психологи Ц Д и К | Август 2010 |
| Формирование базы данных учителей начальных классов рекомендованных к участию в реализации ФГОС | Создание базы данных | Тишина И.И., Мадат Е.В. | Сентябрь 2010 |
| Формирование базы данных руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС | Создание базы данных | Тишина И.И., Мадат Е.В. | Сентябрь 2010 |
| Формирование базы данных педагогов дополнительного образования для прохождения проблемных курсов в ИПК и ППРО в связи с введением ФГОС | Создание базы данных | Тишина И.И., Мадат Е.В. | В течение года |
| Формирование базы данных психологов и социальных педагогов работающих в ОУ, для прохождения проблемных курсов в ИПК и ППРО в связи с введением ФГОС | Создание базы данных | Тишина И.И., Мадат Е.В. | В течение года |
| Создание плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС | План-график | Тишина И.И. | Декабрь 2010 |
| Создание плана – графика повышения квалификации педагогов дополнительного образования, психологов и социальных педагогов ОУ в связи с введением ФГОС | План-график | Тишина И.И. | Декабрь 2010 |
| Информирование общественности через СМИ по подготовке к введению и порядке перехода на новые образовательные стандарты | Сайт районного управления образования, газета «Илецкая защита», журнал «Классная работа», «Соль-Илецкое» телевидение | Мадат Е.В. | В течение 2010 -2011 года |
| Проведение теоретико-практического семинара для педагогов-психологов, для зам. по УВР, для педагогов ДОУ | Буклет | Базилова О.А., Тишина И.И., Курасова Е.А. | Ноябрь 2010, январь 2011 г. |
| Методическое сопровождение введения программы родительского просвещения и программы начального общего образования в рамках внедрения ФГОС | Консультации по вопросам внедрения ФГОС | Мадат Е.В., Базилова О.А. | Сентябрь 2010 Декабрь 2010 Март 2010 Май 2010 |
| Проведение совещаний информационного плана с различными категориями | Совещания: - руководители ОУ; -руководители МО учителей начальных классов; - учителя начальных классов; - психологи; Заместители директоров по УВР | методисты | В течение года |
| Семинар для учителей начальных классов прошедших обучение на проблемных курсах в ИПК и ППРО г. Оренбурге, в связи с введение ФГОС на базе «Ветлянской СОШ» | Создание методической рекомендации | Мадат Е.В. | Апрель 2011 |
| Еженедельные выезды в МОУ « Ветлянская СОШ» в целях методической поддержки | Рекомендации | Мадат Е.В., Курасова Е.А., Базилова О.А., Тишина И.И, | Каждый вторник в течение года |
| Подведение результатов по итогам комплексной работы учащихся 1 класса МОУ «Ветлянская СОШ» | Аналитическая справка | Мадат Е.В. | Апрель 2011 |
| Преемственность между ДОУ и ОУ | Создание методической рекомендации | Курасова Е.А., Мадат Е.В., | В течение года |
| Посещение различных семинаров в г. Оренбург связанных с введением ФГОС НОО | Выступления на РМО, ГМО, ШМО | Мадат Е.В., педагоги города и района | В течение года |
| Проведение районной научной конференции «Введение ФГОС в начальное общее образование» | Выступление начальника РУО А.В. Зозуленко, старшего преподавателя кафедры дидактики и частных методик ИПК и ППРО ОГПУ Андронник В.А., создание буклета, методических рекомендаций | Тишина И.И., Мадат Е.В. | Май 2011 |