| ## Администрация ## Соль-Илецкого района ## Оренбургской области ## Районное управление ## образоваНия ул. Карла Маркса, 6 г. Соль-Илецк 461500 тел. 2-70-39 13.01.2011 г. № На № __________ от ____________ |  |  |
| --- | --- | --- |

Основные итоги реализации приоритетного национального проекта «Образование»  за  2010 год  и задачах  на 2011 год.

В соответствии с Программой приоритетных национальных проектов, обозначенной Президентом Российской Федерации, во исполнение Указа Президента Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов, постановлений Правительства Российской Федерации, принятых в целях реализации данных проектов в Оренбургской области, в Соль-Илецком районе своевременно была проведена вся необходимая организационная работа, сформирована адекватная федеральному  и региональному законодательству нормативно-правовая база.

В течение всего 2010 года в районе осуществлялась системная реализация приоритетного национального проекта  «Образование». Это позволило обеспечить концентрацию бюджетных и административных ресурсов на повышение качества образовательных услуг.

Приоритетный национальный проект «Образование» продолжил системные преобразования в отрасли, совершенствование системы управления образованием, реализацию современной концепции реструктуризации образовательной сети в районе. Важным результатом реализации данного проекта явилась стопроцентное внедрение новой системы оплаты труда педагогов, подушевое финансирование ОУ, активизация внеклассной воспитательной работы с учащимися и молодежью, повышение в этом роли общественных институтов. Дополнительный импульс получила инновационная деятельность школ и учителей, чему способствовала и большая работа по компьютеризации и информатизации школ  района.

1. Стимулирование образовательных учреждений школ, активно внедряющих инновационные образовательные программы.
    
     С целью поддержки лучших школ ведется целенаправленная работа с общеобразовательными учреждениями, активно внедряющими инновационные образовательные программы.

В рамках реализации ПНП «Образование» проводился конкурс образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы.

В 2010 году муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ №7 г.Соль-Илецка» стала победителем конкурсного отбора ОУ, внедряющих инновационные образовательные программы и получило  200 млн. руб. для реализации программы развития (всего 5 школ получили президентский грант за время реализации ПНПО и 3 школы  получили грант Губернатора Оренбургской области).

2.  Информатизация образования.
    Финансирование мероприятий по информатизации образования на протяжении последних четырех  лет осуществляется на условиях многоканального финансирования - федеральный, областной и муниципальный бюджеты.  Источником финансирования является текущее финансирование образовательных учреждений. Из муниципального бюджета в 2010 году  выделены  средства в размере 1153,2тыс. руб.

- 2006 год –2626,4тыс. руб.; - 2007 год – 3752тыс. руб.; - 2008 год – 2963,9 тыс. руб., - 2009г. – 1153,2 тыс.руб., 2010г. -

что позволило оснастить образовательные учреждения районов компьютерной техникой и укрепить материально-техническую базу ОУ. В образовательных учреждениях Соль-Илецкого района 577 компьютеров, использующихся в образовательном (учебном) процессе (2008 г. -549 компьютеров, 2007г. -517 компьютеров). Число обучающихся,   приходящихся на один ПК, используемый в учебном процессе  – 14  человек.

На конец 2010г. в школах района имеется достаточное количество компьютерного  оборудования, в том числе 23 интерактивных досок, 75 мультимедийных проекторов и экранов, 36 документ-камер и другое периферийное оборудование.

В рамках реализации мероприятий одного из ключевых направлений приоритетного национального проекта «Образование» - «Развитие технической основы современных информационных образовательных технологий» в течение 2006-2007 г.г. подключены к высокоскоростному Интернету (со скоростью не менее 128 кбит/с).  В Соль-Илецком районе все ОУ имеют Интернет.  Локальная сеть имеется в каждом общеобразовательном учреждении района. Школы имеют электронные адреса и активно используется электронный документооборот.  Процент учителей, владеющих ИКТ и использующих компьютер в профессиональной деятельности: в среднем по  району – 84% и 70% (в 2008г. соответственно 63%  и 57%).

3. Государственная поддержка инициативной, способной, талантливой молодежи. 
    В 2010 году проведена районная  олимпиада школьников по 18 предметам, в которой приняли участие  776 учащихся (в 2008г. по 18 предметам, количество участников - 600 человек).

1 млн. рублей из областного бюджета выделено на выплату губернаторской стипендии, которую получают 175 учащихся школ области, в том числе 4 учащихся Соль-Илецкого района  из СОШ№1, СОШ№2, СОШ№5, Шахтная СОШ (в 2008г.-   4 учащихся), сочетающих успешную учебу с активной общественной  деятельностью. Стипендию главы района ежегодно получают 4 учащихся школ района (в 2010г. – из лицея, СОШ№7, Григорьевская СОШ, Ветлянская СОШ).

Практически во всех школах района существуют меры поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.

В рамках реализации программы «Одаренные дети  в районе проведена следующая работа:

- сформирован районный банк одаренных детей, куда вошли отличники учебы, призеры спортивных соревнований, призеры районных, областных творческих смотров и конкурсов, победители районной олимпиады (131 человек).

- обучение учащихся в  областных очно-заочных школах  ОЦДНТТ «Поиск», ОДЭБЦ «Эрудит» (в 2009г. -7 учащихся, 2008г.- 5 учащихся, 2006г.- 4 ученика)

- работа районной   очно-заочной  школы, с углубленной подготовкой учащихся 10-11классов по трем направлениям: гуманитарное, естественное, математическое. Ежегодно в школе обучается 80 учащихся.

-  организация  центра довузовской  подготовка  при  ОГПУ, ОГАУ. Ежегодно в ОГПУ  обучается более 15 выпускников района, в ОГАУ – 10.

Три последних года выпускники 9-х классов ОУ района  проходят, конкурсный отбор поступают в ГУ ОШИ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья». В 2009г поступил 1  ученик СОШ№4, 2008год -  2 ученика (Изобильная СОШ и СОШ№5), в  2007г- 3 ученика (СОШ №5, Изобильная СОШ, Григорьевская СОШ).

Традиционно более 1000 учащихся принимают участие в международных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Коала», «Имею право», «Британский бульдог».

Расходы на организацию и проведение мероприятий составили в 2009 году

1784,9 тыс.руб.

4. Повышение значимости и качества воспитательной работы со школьниками путем установления дополнительного вознаграждения за классное руководство. 
     Повышение качества воспитательной работы, обеспечение успешной социализации учащихся, развитие социальной компетентности, способности успешно интегрироваться в новые рыночные отношения – вот основные задачи воспитательной работы педагогов района. В районе накоплен опыт проведения ставших традиционными конкурсов , соревнований, смотров.  
     Для занятости подростков, повышения эффективности профилактики правонарушений и безнадзорности, развития физической культуры и спорта в молодежной среде в районе поставлено в учреждения образования спортивного оборудования на сумму  более ____ (2009г. - 6176,2тыс.руб , 2008г.-  145 тыс. руб.). 
         Воспитательные функции в школе призваны выполнять все педагоги, однако ключевая роль принадлежит классным руководителям. Финансовая поддержка классного руководителя – одно из направлений национального проекта. Сумма средств, выделенных из областного бюджета на выплату в 2010  году надбавки за  классное руководство, составляет __________. (в 2006г. – 7333 тыс.руб., 2007г. – 7060 тыс.руб., 2008г.- 6722,6 тыс. руб., 2009г. - 6357,3 тыс.руб).      Общая численность педагогических работников, осуществляющих функции классного руководителя, составляет 481 чел.  (2006г. – 550 чел., 2007г. – 530 чел., 2008г. – 478 чел., 2009г. -481).

5. Поощрение на конкурсной основе лучших учителей, достигших признаваемого обществом качества профессиональной деятельности. 
     В районе проводится целенаправленная поддержка лидеров – лучших учителей, от эффективности работы которых во многом зависят реальные результаты проекта. Создана система стимулирования роста профессионализма педагогических работников, обобщения и распространения успешных образцов инновационной практики.

В целях стимулирования качественной работы педагогов, распространения новых идей, оригинального, нестандартного педагогического опыта, установления дополнительных поощрений за высокий профессионализм ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства педагогов, созданы творческие объединения участников конкурсов на муниципальном уровне.  По итогам конкурса лучших учителей за три года реализации проекта стали обладателями гранта Президента Российской Федерации  19 учителей.

В  2009году  2 учителя Соль-Илецкого района 9Рейсбих И.В., учитель физики МОУ «Шахтная СОШ», Теплякова Г.А., учитель географии «Григорьевская СОШ») приняли участие  конкурсе лучших учителей в рамках ПНПО.

В сравнении с предыдущими годами возросло количество денежных средств, затраченных на поощрение лучших педагогов района.

|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Награждения лучших работников школ | 194 | 283 | 261,9 | 45,0 |  |

6. Оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием.
     Для приобретения современного оборудования в предметные кабинеты на условиях софинансирования из  бюджета Соль-Илецкого района в 2008году выделено 2257,2 тыс.руб. (из областного 1212 тыс. рублей) . В 2006г – 1450 тыс.руб, в 2007году – 433 тыс.руб. В 2008 году приобретено 7   кабинетов . Всего за три последних года -18 комплектов.

В процессе реализации ПНПО обновилась и пополнилась  материально-техническая база образовательных учреждений (см. таблицу).

| Укрепление материальной базы образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование расходов |  | 2006г. | 2007г. |  | 2008г. | 2009г. |
| 1 | Приобретение компьютеров, комп. аксессуаров и копировальной техники |  | 2626,4 | 3752 |  | 3055,4 | 1053,2 |
| 2 | Приобретение спортинвентаря |  | 181 | 1393 |  | 1318,7 | 6176,2 |
| 3 | Приобретение учебно-наглядных пособий и оборудования |  | 149,2 | 3500 |  | 1840,4 | 927,8 |
| 4 | Приобретение медоборудования |  | 62,3 | 90 |  | 58,1 | 158,6 |
| 5 | Приобретение школьной мебели и др. оборудования |  | 2252,4 | 3368 |  | 1842,7 | 937,6 |
| 7 | Теле-радио-аппаратура и музыкальные инструменты |  | 94,2 | 315 |  | 63,7 | 0 |
| 8 | Учебные кабинеты по софинансированию |  | 835 | 701 |  | 2928,8 | 0 |
| 9 | Приобретение транспорта |  | 780 | 1795 |  | 900639,4 | 499 |
| 10 | Доски интерактивные |  | 53,6 | 757,3 |  | 85,7 | 100 |
| 11 | Столовое технологическое оборудование |  | 31,7 | 1487 |  | 831,9 | 497,9 |
|  | Итого |  | 7065,8 | 17158,3 |  | 912664,8 | 10350,3 |
| 1 | Противопожарные мероприятия |  | 2641,4 | 3497,2 | 1232,4 |  | 8859 |
| 2 | Капитальный ремонт образовательных учреждений |  | 5000 | 16607 | 35802 |  | 68474,96 |

7. Школьный автобус.
     Для приобретения автобусов из бюджета  района в 2010 году выделено 2576 тыс. рублей. В 2009 году для перевозок детей транспорт не приобретался.

Начальник РУО                                                                             А.В.Зозуленко