АДМИНИСТРАЦИЯ

СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО  РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Районное управление

## образоваНия

### ПРИКАЗ

29.08.2014г. № 223/1

| Об утверждении плана мероприятий по реализации Проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками Соль-Илецкого района общеобразовательных программ среднего общего образования (далее-Проект) в 2014-2015учебном году |  |  |
| --- | --- | --- |

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 31.07.2014 года № 01-21 /1036 «О подготовке к итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных организаций области »

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками Соль-Илецкого района общеобразовательных программ среднего общего образования  (далее-Проект) в 2014-2015 учебном году (Приложение).

2. Муниципальному казенному образовательному учреждению Информационно-методический центр» (далее-МКОУ «ИМЦ» ) (Тишина И.И):

-провести совещание с руководителями  общеобразовательных учреждений по эффективности мероприятий в рамках Проекта;

Срок: до 1 сентября 2014г.

-обеспечить информационное и организационно-методическое сопровождение учителей русского языка и математики через курсовую подготовку, консультативную помощь, взаимопосещения  учебных занятий, сетевое взаимодействие с учителями-тьюторами, открытых уроков, мастер-классов;

-осуществлять аналитическую деятельность по результативности выполнения графика проведения контрольных срезов.

Срок: в течение 2014-2015учебного года

-

3. Руководителям   общеобразовательных учреждений:

- разработать план мероприятий по реализации Проекта.

Срок: до 1сентября 2014г.

-обеспечить разработку календарно-тематического планирования с учетом объема времени на проведение входных и промежуточных контрольных работ и мероприятий по коррекции знаний обучающихся:

Срок: до 1сентября 2014г.

-взять на  особый контроль работу учителей русского языка и математики  в части использования ИКТ-технологий и электронных форм документации, работу по индивидуальным  образовательным маршрутам для участников проекта (10-11классы) в электронном виде.

Срок: в течение 2014-2015 учебного года

- заслушивать учителей русского языка и математики по итогам проведенных контрольных работ.

Срок: после проведенных контрольных работ

-осуществлять анализ по результатам выполнения контрольных срезов и своевременно предоставлять  в РУО отчет об итогах согласно графика министерства образования области.

Срок: в течение 2014-2015учебного года

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника РУО Никитину Е.К.

Начальник РУО                                                                 А.В.Зозуленко

Приложение

План мероприятий

по реализации проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» в 2014- 2015 учебном году

в Соль-Илецком  районе

| Сроки | Мероприятия | Категории участников | Место проведения | Кем проводится |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Май-июль (подготовительныйэтап) | 1.Аппаратное совещание -Осознание проблемной ситуации, постановка целей, мотивация участников проекта -Анализ результатов мероприятий по реализации мероприятий проекта в Соль-Илецком районе в 2013-2014уч. г. | Специалисты, методисты РУО | РУО | Зозуленко А.В.,начальник РУО |
|  | 2. Совещание руководителей ОУ Об итогах участия в проекте «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» в 2013-2014 уч. г. и задачах, планируемых на следующий 2014-2015 учебный год. | Руководители ОУ, специалисты, методисты РУО | РУО | Зозуленко А.В., начальник РУО |
|  | 6. Работа с родителями: - Знакомство родителей с целями, задачами, этапами, результатами проекта - Задачи, стоящие перед школой, родителями по реализации мероприятий Проекта на 2014-2015 учебный год | Родители 10-11кл | ОУ | Руководители ОУ, специалисты РУО, ИМЦ |
|  | 7. Методическая работа: - Подготовка учителей русского языка и математики к участию в Проекте - Аналитическая деятельность педагогических коллективов по результатам участия в проекте -консультационная работа по корректировке календарно- тематического планирования | Администрация ОУ, МКОУ «ИМЦ», учителя русского языка и математики | ИРЦ | Тишина И.И..,директор ИМЦ , методисты, администрация ОУ |
| Август- сентябрь (этап реализации проекта) | 1.Аппаратное совещание «О вхождении в мониторинг 10-х классов ОУ Соль-Илецкого района. Продолжение мониторинга в 11 классах . | Специалисты РУО, методисты ИМЦ | РУО | А.В.Зозуленко, начальник РУО |
|  | 2. Совещание руководителей ОУ «О подготовке к итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений» | Руководители ОУ, специалисты, методисты ИМЦ | РУО | Зозуленко А.В., начальник РУО |
|  | 4. Работа с учащимися: - Знакомство учащихся с инструкцией по проведению диагностических контрольных работ;знакомство с графиком проведения контрольных работ. -Проведение входных контрольных работ в 10-11 классах по русскому языку и математике согласно графика министерства образования области | 10, 11 классы | ОУ | РУО, ОУ |
|  | 5. Работа с родителями: - Участие в проведении родительских собраний по плану; - Задачи, стоящие перед школой, родителями по созданию комфортной обстановки в период участия в мониторинговых мероприятиях | Родители учащихся 10, 11 классов | ОУ | Специалисты, методисты РУО,администрация школы, классные руководители, психологи |
|  | 6. Методическая работа: - создание формы для фиксации образовательных достижений: электронные индивидуальные маршруты для каждого учащегося -организация работы по оказанию методической помощи учителям: проведения семинаров, мастер-классов, открытых уроков. | ИМЦ ,учителя русского языка, математики | ИМЦ , РУО | РУО, ИМЦ |
| Октябрь (этап реализации проекта) | 1.Аппаратное совещание: О ходе выполнения запланированных контрольных срезах , разработанных по графику министерства образования области |  | РУО, | Зозуленко А.В., начальник РУО |
|  | 2. Нормативная база: - Приказ «Об итогах диагностических работ в 10-х, 11-х классах». |  |  | Никитина Е.К., заместитель начальника РУО |
|  | 3. Работа с учащимися: - Работа по индивидуальным образовательным маршрутам - Корректировка знаний | 10-е классы, 11-е классы, учителя русского языка, математики | ОУ | Учителя – предметники ОУ |
|  | 4. Работа с родителями: - Классные собрания по итогам диагностических контрольных работ - Индивидуальная работа с родителями по вопросам корректировки умений учащихся; | администрация ОУ, учителя русского языка, математики | ОУ | Администрация ОУ, классные руководители |
|  | 5. Работа с администрацией ОУ: - Контроль над корректировкой календарно- тематического планирования учителями - предметниками - Работа с классными руководителями, психологом по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью психологического сопровождения в период участия в мониторинговых исследованиях. | РУО , ИМЦ | ОУ | Координационный совет |
|  | 6. Методическая работа. Семинар- практикум для учителей русского языка и математики «Способы повышения уровня профессиональной компетентности педагогов. Работа с электронными индивидуальными образовательными маршрутами учащихся 10-х, 11-х классов по результатам диагностических контрольных работ» | ИМЦ, учителя русского языка и математики | РУО | РУО , ИМЦ |
| Ноябрь (этап реализации проекта) | 1. Аппаратное совещание О ходе выполнения запланированных в индивидуальных маршрутах мероприятий. | Специалисты, методисты | РУО | А.В.Зозуленко, начальник РУО |
|  | 2. Работа с учащимися: - Консультационная работа; - Проведение дополнительных занятий по русскому языку и математике. | учащиеся 10,11кл., учителя русского языка и математики | ОУ | Учителя-предметники, координатор проекта, координационный совет |
|  | 3. Работа с родителями: - Консультация родителей, в том числе на тему «Использование электронной почты родителями. Электронный дневник». Прямая линия РУО; | Родители учащихся 10-х, 11-х классов | ОУ | РУО |
|  | 4. Методическая работа: - Анализ причин появления ошибок, которые наиболее часто допускают учащиеся по русскому языку и математике; - Памятка по составлению анализа типичных ошибок | ИМЦ, учителя русского языка, математики | ОУ | ИМЦ |
| Декабрь (промежуточный контроль) | 1. Аппаратное совещание: - Основные направления деятельности администрации ОУ по контролю за деятельностью педагога-психолога по сопровождению обучающихся в период проведения мониторинговых исследований -О создании электронной базы данных на обучающихся 10-х, 11-х классов, участвующих в проекте | администрация ОУ, педагоги- психологи | РУО, ИМЦ | Зозуленко А.В. |
|  | 2. Нормативная база: - Приказ «Об итогах проведении контрольных работ за 1 полугодие» | РУО, ИМЦ, ОУ |  | Никитина Е.К. |
|  | 3. Работа с учащимися: - проведение контрольных работ за 1 полугодие в 10- 11-х классах по русскому языку и математике | 10, 11 классы | ОУ | РУО, ИМЦ |
|  | 4. Работа с родителями: - Классные собрания по результатам мониторинга в первом полугодии - Индивидуальное консультирование по сопровождению мониторинговых исследований | администрация ОУ, учащиеся10-11кл, учителя | ОУ | Администрация ОУ, классные руководители |
|  | 6. Методическая работа: - Круглый стол для заместителей руководителей по УВР «Выявление организационно- педагогических, организационно- методических, психолого-педагогических условий повышения качества образования»; | ИМЦ, ЦДиК,Заместители руководителей по УВР, психологи, учащиеся 10-11кл. | РУО, ОУ | РУО, ИМЦ, ОУ |
| Январь (аналитический этап) | 1. Аппаратное совещание: - Анализ результатов мониторинговых исследований: сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы. -Эффективность управления методической работой в ОУ по переподготовке педагогических кадров в рамках участия в проекте «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками старшей школы общеобразовательных программ» | РУО, ИМЦ | РУО | Зозуленко А.В., начальник РУО |
|  | 2. Нормативная база: -Приказ «Об итогах реализации проекта в первом полугодии» | РУО,ИМЦ, ОУ |  | Никитина Е.К. |
|  | 3. Работа с учащимися: - Информационный стенд «Мониторинг освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ»; - Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися (группа «Риск»); - Контроль за работой учащихся в группе «Риск». | 10, 11 классы, учителя русского языка, математики, администрация ОУ. | ОУ | Администрация ОУ, учителя-предметники |
|  | 4. Работа с администрацией ОУ: - Организация внутришкольного контроля за деятельностью педагогов по индивидуальным образовательным маршрутам, организация работы второй половины дня . | Администрация ОУ, учителя русского языка, математики | ОУ | Координационный совет |
|  | 5. Методическая работа: - Семинар для учителей – предметников «Коррекция индивидуальных образовательных маршрутов на основе анализа типичных ошибок контрольных работ за 1 полугодие» | РУО, ИМЦ,учителя - предметники | РУО | РУО,ИМЦ, учителя-предметники |
| Февраль (аналитический этап) | 1. Нормативная база: -приказ «О проведении контрольных работ в 11-х классах по предметам по выбору | РУО,ИМЦ |  | РУО, ИМЦ |
|  | 2. Работа с родителями: Проведение родительского собрания «Для чего необходимо участие в проекте?» | РУО, ИМЦ | ОУ | РУО, ИМЦ |
|  | 3. Совет РУО. - Выполнение плана мероприятий по участию в проекте Аналитическая деятельность администрации ОУ». | РУО, ИМЦ, а дминистрация ОУ, учителя - предметники | РУО | ИМЦ,РУО |
|  | 4. Методическая работа: - Рекомендации «Аналитическая деятельность педагога»; - Проведение семинара заместителей руководителей по УВР «Индивидуальный маршрут учащегося как значимый фактор для формирования положительных результатов на итоговой аттестации»; | РУО, ИМЦ,заместители руководителей по УВР, учителя русского языка, математики | РУО | РУО, заместители руководителей ОУ, ИМЦ |
|  | 5. Работа с учащимися: Собеседование «Участие в проекте – залог успешной сдачи государственной (итоговой) аттестации» | РУО, ОУ,10,11 классы | ОУ | ОУ, классные руководители, психологи РУО |
|  | Работа с администрацией ОУ. Контроль за проведением индивидуальных, групповых занятий, факультативных занятий | Администрация ОУ, РУО, ИМЦ |  | Коордиационный совет |
| Март (контрольно – коррекционный этап) | 1. Аппаратное совещание: -Роль районного ресурсного центра, учреждения дополнительного образования детей в части информационно – аналитической работы по участию в проекте - Система консультационной помощи учителям –предметникам, осуществляемая районным методическим кабинетом | РУО, ИРЦ, ИМЦ,учителя русского языка, математики, ответственные | РУО | Зозуленко А.В., начальник РУО |
|  | 2. Нормативная база: - Лист ознакомления родителей с результатами мониторинговых исследований - Памятка для учащихся по снятию состояния тревожности в период участия в мониторинговых мероприятиях | Администрация ОУ, родители, психологи, учащиеся 10-11 классов. | ОУ | Администрация ОУ, ЦДиК |
|  | 3. Методический Совет: Педагогические чтения «Педагогические условия обеспечения качества работы по индивидуальным образовательным маршрутам». | РУО, ИМЦ,учителя-предметники | РУО | РУО |
|  | 4. Работа с учащимися: -Проведение контрольных работ по в 10 -11–х классах по русскому языку и математике -Выполнение индивидуальных маршрутов; - Рекомендации по подготовке к ЕГЭ; - Работа учащихся с заданиями различной сложности | 10, 11 классы, учителя русского языка, математики, РУО, ИМЦ | ОУ | РУО, ИМЦ,а дминистрация ОУ, учителя-предметники, классные руководители, педагоги-психологи |
| Апрель -Май (контрольно- коррекционный этап) | 1. Аппаратное совещание: О проведении итоговых контрольных работ по русскому языку и математике в 10- классах и пробном ЕГЭ выпускников 11 класса | Аппарат РУО | РУО | Зозуленко А.В.начальник РУО |
|  | 2. Нормативная база: - Приказ «О проведении итоговых контрольных работ в рамках реализации участия в проекте» - Приказ «О проведении пробных экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ» |  |  | Никитина Е.К. |
|  | 3. Работа с учащимися: -Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 11- х классах | РУО, ИМЦ, 11 классы, администрация ОУ | ОУ | РУО, администрация ОУ, ИМЦ |
|  | 4. Методическая работа: - Аналитическая работа учителей-предметников по итогам проведенных работ; | ИМЦ, учителя – предметники, | ОУ | ИМЦ, РУО |
|  | 5. Работа с родителями: - родительские собрания по итогам участия в проекте. Динамика образовательных результатов учащихся - Лист ознакомления родителей с результатами мониторинговых исследований - Портфолио учащихся как показатель личностных достижений | РУО, ИМЦ,родители учащихся 10-х, 11-х классов | ОУ | РУО, ИМЦ,администрация ОУ |
| Июнь (заключительный этап) | 1. Аппаратное совещание: - О результатах реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». Обобщение этапов работы, выводы, составление рекомендаций | РУО, ИМЦ,аппарат РУО | РУО | А.В.Зозуленко |
|  | 2. Совещание руководителей: - Мониторинг как процесс целостного прогностического отслеживания качества образовательной подготовки школьников; - Мониторинговые мероприятия: опыт и проблемы, рейтинг. | Руководители ОУ, аппарат РУО | РУО | РУО, администрация ОУ |
|  | 3. Нормативная база: -Сводный отчет по итогам анализа результатов реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». - Приказ «Об итогах реализации мероприятий проекта» | РУО, ИМЦ,ОУ | РУО | ИМЦ, РУО |
|  | 4.Методическая работа. -Рекомендации для педагогов по внедрению системы мониторинговых мероприятий по реализации проекта - Рекомендации для педагогов по приобщению информации об участии в проекте в портфолио учащихся - Памятка по проведению аналитической работы по итогам участия в проекте педагогов, администрации, районного методического кабинета | РУО, ИМЦ,Учителя - предметники | ОУ | РУО, ИМЦ |